**RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENCAPAIAN KINERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS : KESATU

| SASARAN STRATEGIS | | | | | | INDIKATOR KINERJA | | | TARGET | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
| Meningkatnya kualitas air dan udara | | | | | | Indeks Pencemaran Air | | | - | - | - | 48,54 |
| Indeks Pencemaran Udara | | | - | - | - | 75,72 |
| No | AKSI/STRATEGI | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV | TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
|  | Meningkatkan kualitas air pada titik pantau | √ | √ | √ | √ | Database Lingkungan | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH | Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan | - | 1.850.000 | 297.100.000 | 1.050.000 |
| Jumlah DAS yang disepakati sebagai Prokasih | Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih | - | 105.000.000 | - | - |
| Jumlah Sengketa Lingkungan yang dilayani | Kegiatan Koordinasi Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan | 4.948.500 | 4.948.500 | 85.154.500 | 4.948.500 |
| Jumlah Kawasan Pengelolaan Limbah | Kegiatan Penanganan Limbah Home Industri | 4.200.000 | 124.536.000 | 2.368.750.000 | 2.514.000 |
|  | Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau | √ | √ | √ | √ | Jumlah Penghargaan Adipura | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH | Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura | 5.050.000 | 16.700.000 | 20.400.000 | 7.849.500 |
| Database Lingkungan | Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan | - | 1.850.000 | 297.100.000 | 1.050.000 |
| Jumlah Kegiatan Usaha (Milik Swasta maupun Pemerintah Daerah) yang diawasi Ketaatnya terhadap Peraturan dibidang Lingkungan | Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 29.049.600 | 60.110.400 | 29.873.600 | 60.966.400 |
| Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan | 5.777.500 | 14.988.500 | 14.429.500 | 364.804.500 |
| Jumlah Perusahan yang mendapat Properda | Kegiatan Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) | 90.154.500 | 4.948.500 | 4.948.500 | 4.948.500 |
| Jumlah Peraturan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan |  |  |  | 99.999.800 |
| Prosentase Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan | Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL | 39.848.500 | 57.998.500 | 64.074.500 | 38.078.500 |

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS : KEDUA

| SASARAN STRATEGIS | | | | | | INDIKATOR KINERJA | | | TARGET | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
| Meningkatnya tutupan lahan | | | | | | Indeks Tutupan Lahan | | | - | - | - | 33,83 |
| No | AKSI/STRATEGI | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV | TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
|  | Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi | √ | √ | √ | √ |  | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam |  |  |  |  |  |
| Jumlah Mata Air yang dikonservasi | Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air | 2.740.000 | 74.460.000 | 62.500.000 | 300.000 |
| Jumlah Desa yang di Fasilitasi Proklim |  | Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 5.600.000 | 11.100.000 | 29.950.000 | 3.350.000 |
| Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Sumber Mata Air |  | Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA | 52.500.000 | 11.300.000 | 11.100.000 | 75.100.000 |
| Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan yang di Bina dan di Bentuk | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan | 43.498.500 | 83.154.500 | 61.198.500 | 12.148.500 |
| Jumlah Penyusunan Laporan Menuju Indonesia HIjau (MIH) dan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIPLHD) | Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | - | 2.100.000 | 219.650.000 | 3.250.000 |
| Luas Pembangunan RTH, pagar dan gapura | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Kegiatan Penataan RTH | 1.025.466.000 | 3.668.879.000 | 1.571.430.000 | 24.325.000 |
| Luas Operasional  Pemeliharaan RTH |  | Kegiatan Pemeliharaan RTH | 673.686.400 | 739.954.000 | 877.981.600 | 236.328.000 |

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS : KETIGA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | INDIKATOR KINERJA | | | TARGET | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
| Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah | | | | | | Persentase cakupan pelayanan persampahan | | | - | - | - | 7,5 |
| No | AKSI/STRATEGI | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV | TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
|  | Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah | √ | √ | √ | √ | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 934.600.000 | 5.324.560.000 | 7.627.865.000 | 40.832.000 |
| Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah |  | Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana | 1.297.961.000 | 2.595.531.900 | 1.668.376.600 | 768.998.000 |
| Jumlah Pengelolaan Akhir Sampah |  | Kegiatan Peningkatan Operasi Pemprosesan Akhir Sampah | 1.245.771.200 | 1.311.889.800 | 1.463.675.000 | 478.664.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS : KEEMPAT

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | INDIKATOR KINERJA | | | TARGET | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | | | | | | Persentase pengurangan timbulan sampah | | | - | - | - | 3 |
| No | AKSI/STRATEGI | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | | | |
| TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV | TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
|  | Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan | √ | √ | √ | √ | Jumlah Desa yang Megelola Sampah dan Pengurangan Sampah dari Sumbernya | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 1.084.295.300 | 1.647.287.500 | 1.591.899.200 | 846.559.500 |

Sumber, Pebruari 2020

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KABUPATEN CIREBON**

**Ir. H. SUGENG RAHARJO, M. MP**

NIP. 19600912 198603 1 005